## Sheet1
Plan de Proyecto Ágil
Nombre del proyecto | Plataforma Veterinaria
Colaboradores | Michelle Arias
Diego Chicaiza
Cristina Cunalata
Jordan Sanchez
Jazmin Villamarin
Entregable del proyecto | 2018-02-27
Fecha de inicio | Octubre 2017
Fecha final | Febrero 2018
Progreso general | 100%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha Final | Días | Estado
Diseño e Implementación de la Plataforma | Diego Chicaiza | 2018-01-09 | 2018-01-16 | 7 | Finalizado
Identificación de todas las secciones | Diego Chicaiza | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 1 | Finalizado
Diseño a mano de la página de inicio | Diego Chicaiza | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 1 | Finalizado
Diseño a mano de las secciones | Diego Chicaiza | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 1 | Finalizado
Maqueteo en Balsamic Mockups | Diego Chicaiza | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 1 | Finalizado
Implementación de la Navegabilidad del sitio | Diego Chicaiza | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 1 | Finalizado
Implementación de estilos y colores | Diego Chicaiza | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 1 | Finalizado
Pruebas mediante Navegación | Michelle Arias | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 1 | Finalizado
Diseño e Implementacion de la Base de Datos | Jordan Sanchez | 2018-01-16 | 2018-01-19 | 3 | Finalizado
Identificacion de todas las entidades | Jordan Sanchez | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 1 | Finalizado
Implementacion de la Base de Datos en MySql | Jordan Sanchez | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 1 | Finalizado
Pruebas mediante Consultas | Michelle Arias | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 1 | Finalizado
Login y Autenticación | Cristina Cunalata | 2018-01-19 | 2018-01-24 | 5 | Finalizado
Codificación de las funcionalidades de la interfaz | Cristina Cunalata | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 1 | Finalizado
Conexión con Base de Datos | Cristina Cunalata | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 1 | Finalizado
Validacion de campos vacios, datos incorrectos, ausencia de un campo | Michelle Arias | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 1 | Finalizado
Creación de procedimientos almacenados para verificar el acceso | Cristina Cunalata | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 1 | Finalizado
Pruebas insertando datos ficticios | Michelle Arias | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 1 | Finalizado
Registro de Profesionales | Cristina Cunalata | 2018-01-24 | 2018-01-29 | 5 | Finalizado
Codificación de las funcionalidades de la interfaz | Cristina Cunalata | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 1 | Finalizado
Validacion de campos de cedula y correo electronico | Michelle Arias | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 1 | Finalizado
Creación de procedimientos almacenados para verificar el registro | Cristina Cunalata | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 1 | Finalizado
Pruebas insertando datos ficticios | Michelle Arias | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 1 | Finalizado
Pruebas de acceso a la plataforma | Michelle Arias | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 1 | Finalizado
Registro de Pacientes | Jazmin Villamarin | 2018-01-29 | 2018-02-03 | 5 | Finalizado
Codificación de las funcionalidades de la interfaz | Jazmin Villamarin | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 1 | Finalizado
Validacion de campos de cedula y correo electronico | Michelle Arias | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 1 | Finalizado
Creación de procedimientos almacenados para verificar el registro | Jazmin Villamarin | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 1 | Finalizado
Pruebas de acceso a la plataforma | Michelle Arias | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 1 | Finalizado
Pruebas insertando datos ficticios | Michelle Arias | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 1 | Finalizado
Registro de Productos | Jazmin Villamarin | 2018-02-03 | 2018-02-08 | 5 | Finalizado
Codificación de las funcionalidades de la interfaz | Jazmin Villamarin | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 1 | Finalizado
Validacion de campos de cedula y correo electronico | Michelle Arias | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 1 | Finalizado
Creación de procedimientos almacenados para verificar el registro | Jazmin Villamarin | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 1 | Finalizado
Pruebas de acceso a la plataforma | Michelle Arias | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 1 | Finalizado
Pruebas insertando datos ficticios | Michelle Arias | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 1 | Finalizado
Historial y Reportes | Jordan Sanchez | 2018-02-08 | 2018-02-11 | 3 | Finalizado
Codificación de las funcionalidades de la interfaz | Diego Chicaiza | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 1 | Finalizado
Creación de procedimientos almacenados para verificar el registro | Jazmin Villamarin | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 1 | Finalizado
Pruebas de carga de informacion de la base de datos | Cristina Cunalata | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 1 | Finalizado
Navegabilidad Final | Cristina Cunalata | 2018-02-11 | 2018-02-13 | 2 | Finalizado
Creacion y llamado del procedimiento almacenado para consultas | Cristina Cunalata | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 1 | Finalizado
Pruebas direccionando de diferentes lugares del sitio | Diego Chicaiza | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 1 | Finalizado
Verificación Final | Jazmin Villamarin | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 1 | Finalizado
Pruebas con el Servidor en Funcionamiento | Jazmin Villamarin | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 1 | Finalizado